## Slide 1
社内稟議書テンプレート
研修動画の内製化と SCORM 1.2 LMS 連携の導入提案
外注コスト削減・育成就労 2027 対応・法定研修の完了証跡自動化を1ツールで実現
提案者: [部署名・氏名を記入]
提案日: 20XX 年 XX 月 XX 日
対象: 経営層・部門長
powered by
HARMONIC insight
Insight Training Studio (INMV)
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
1 / 14
Notes: 本デッキは、社内で研修動画の内製化とSCORM 1.2 LMS連携を提案するためのテンプレートです。各社の状況に応じて差し替えてご利用ください。

## Slide 2
WHY NOW
なぜ今、内製化に踏み切るのか — 3 つの圧力が同時に来ている
📋
規制圧力
2027 年 4 月施行
育成就労制度（旧・技能実習）への移行で、外国人材向けの母国語安全衛生研修・業務研修の整備が事実上必須に。対応遅れは受入停止のリスク。
💰
コスト圧力
1 本 30 万円 × 50 本
従来の研修動画外注は 1 本 30 万円前後。年間 50 本で 1,500 万円の固定費。改訂・多言語化のたびに追加費用が発生し、DX 予算を圧迫。
📊
監査圧力
Excel 手集計の限界
法定研修（安全衛生・ハラスメント・育成就労）の実施証跡を行政検査用に手集計。監査時に「誰がいつ最後まで視聴したか」を遡って提示できる体制が必要。
→ これら 3 つは独立して発生しているのではなく、同時に解決できる「内製化 × LMS 連携」が要点。
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
2 / 14
Notes: 規制、コスト、監査の3つの圧力が同時に来ています。個別に対応するのではなく、内製化とLMS連携で同時に解決するアプローチを提案します。

## Slide 3
CURRENT STATE
現状の課題（自社状況に書き換えて利用）
動画制作を外注頼りで運用
外注 1 本 30 万円・納期 3〜4 週間。改訂・差し替えがしにくく、最新化が追いつかない。
多言語化が予算的に不可能
1 本を 9 言語化すると 270 万円規模になり、育成就労対応が現実的でない。
LMS に取り込めず完了証跡が手作業
MP4 を社内サーバーに置くだけで、受講者の完了 / 視聴時間を Excel で手集計。
セキュリティの厳しい研修がクラウドに上げられない
個人情報・業務手順を含む研修は、社外 SaaS に上げられない制約がある。
法定研修の改訂サイクルに追従できない
法令改正のたびに動画を作り直すのが現実的でない。
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
3 / 14
Notes: 現状の課題を5つに整理しました。各社の状況に応じて、当てはまるもの・より深刻なものを残し、追加してください。

## Slide 4
PROPOSAL
提案: Insight Training Studio で研修動画を内製化する
PowerPoint を入れるだけで、5分で多言語研修動画 + 操作マニュアル + SCORM 1.2 パッケージを生成。
📊
PPT/PDF → 動画
既存のスライドからナレーション付き動画を5分で。編集スキル不要
🖥️
画面録画 → チュートリアル
システムの操作画面を録画 → AI ナレーション付き研修動画に
📝
ステップキャプチャ → マニュアル
クリックするだけで番号付き操作手順書を自動生成
🌏
47 言語 + 育成就労 9 言語
ベトナム・インドネシア・タガログ等を一括出力
🔒
ローカル処理 + BYOK
機密研修はクラウドに上げず、完全オフラインで処理可能
🎓
SCORM 1.2 出力
Moodle・Cornerstone など主要 LMS にそのまま投入
→ 1 つのツールで「動画 × マニュアル × 多言語 × LMS 連携 × セキュリティ」5 軸を同時に解決
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
4 / 14
Notes: Insight Training Studioは、これら6つの機能を統合したWindowsデスクトップアプリです。個人〜法人〜大企業すべてで同じ機能が使えます。

## Slide 5
ROI CALCULATION
コスト試算 — 動画外注からの内製化で年間どこまで削減できるか
Before（現状・外注）
1,500 万円 / 年
= 1 本 30 万円 × 50 本
• 納期 3〜4 週間 / 本
• 改訂・修正は追加費用
• 多言語化は別費用（× 言語数）
• 制作品質は外注先依存
• LMS 取り込み不可（証跡手集計）
After（INMV 内製化）
5 万円 / 年
= 法人ライセンス × 1 端末
• 1 本 5 分で完成
• 改訂・修正は追加費用なし
• 多言語化は同一 PPTX から自動
• 品質は社内基準でコントロール
• SCORM 1.2 で LMS 自動取り込み
削減額: 約 1,495 万円 / 年（99.7%） → 3 年累計で約 4,485 万円
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
5 / 14
Notes: 1,500万円が5万円になります。動画本数・外注単価は各社の実数値に置き換えてください。10本/年なら300万円→5万円、20本/年なら600万円→5万円。

## Slide 6
MULTILINGUAL ROI · 育成就労 2027
外国人材向け多言語研修 — 追加コストゼロで 9 言語対応
育成就労 2027 では、母国語での安全衛生・業務研修が事実上必須に。動画 1 本を 9 言語化したときのコスト試算：
対応方式
コスト試算
納期
改訂のしやすさ
従来 (外注 × 9 言語)
270 万円 / 動画
9〜12 週間
言語ごとに再発注
クラウド翻訳サービス + 動画編集
40〜80 万円 / 動画
3〜4 週間
編集者次第
INMV (同一 PPTX → 9 言語 TTS 自動)
0 円（ライセンス内）
5 分 / 動画
PPTX 修正→再生成
育成就労 9 言語プリセット = ベトナム / インドネシア / フィリピン / ネパール / ミャンマー / モンゴル / タイ / 中国 / 英語
→ 母国語で正確に伝わるため、安全教育の理解度・遵守率が上がる（事故・離職リスク低減）
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
6 / 14
Notes: 外国人材向け研修は、コストだけでなく安全と離職率にも直結します。母国語で正確に伝わることが、現場の安全と定着につながります。

## Slide 7
AUDIT COMPLIANCE
SCORM 1.2 で法定研修の完了証跡を自動化
SCORM 1.2 = LMS と研修動画をつなぐ業界標準フォーマット。INMV はこれに準拠した ZIP を出力。
INMV が自動記録する 3 値
完了ステータス
completed / incomplete
受講者が動画を最後まで見たかどうか — 監査の最重要証跡
視聴時間
セッション時間 / 累計時間
実視聴時間 — 早送り・流し見の検知が可能
再生位置
ブックマーク（5秒スロットル）
途中離脱でも続きから再開可能
対応 LMS（SCORM 1.2 準拠）
Moodle
業界リファレンス LMS（INMV 動作確認済）
Cornerstone OnDemand
海外大手 ENT 向け
SAP SuccessFactors
海外大手 ENT 向け
TalentLMS / iSpring Learn
中堅向けクラウド LMS
AirCourse / KIBOW / WisdomBase
国内クラウド LMS
SCORM Cloud (Rustici)
事前検証通過済
→ 監査・行政検査時、「誰がいつ最後まで視聴したか」を LMS から PDF 出力で即提示可能
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
7 / 14
Notes: 詳細は insight-office.com/ja/topics/scorm-1-2 に5分入門ガイドがあります。サンプルSCORM ZIPもダウンロードして実際の自社LMSで動作確認できます。

## Slide 8
SECURITY
IT セキュリティ部門の承認が降りやすい設計
💻
ローカル処理
PPT・動画・スクリプト・操作録画はすべて社内 PC で完結。クラウドに送信しない。
🔑
BYOK（AI 機能のみ）
AI ナレーション補助等を使う場合のみ、自社契約の Anthropic API キーで通信。通信先は Anthropic 社のみで、当社のサーバーは経由しない。
🎙️
オフライン TTS 選択可
VOICEVOX（日本語）・Windows OneCore（複数言語）はローカル実行。機密性の高い研修動画は完全オフラインで制作可能。
📦
オンプレ Dedicated 対応
ENT プランでは Video API サーバーを自社内に設置可能。クラウドへの一切のデータ送信を遮断できる。
→ IT 部門の承認プロセスで「データ送信先」「保管場所」「鍵管理」のいずれもクリア
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
8 / 14
Notes: クラウドSaaSのCopilotやChatGPTでは難しい、機密研修動画の内製化を実現できます。

## Slide 9
COMPETITIVE LANDSCAPE
INMV vs 既存ソリューション — 5 軸すべて満たすのは INMV のみ
動画生成
操作マニュアル
多言語
SCORM 出力
ローカル処理
Synthesia (cloud)
○
✕
○
○
✕
Articulate Rise (cloud)
○
△
○
○
✕
Scribe / Tango
✕
○
△
✕
✕
Camtasia (desktop)
○
✕
✕
✕
○
INMV
○
○
○
○
○
→ 5 軸すべて満たす INMV は唯一の選択肢。Office で完結する日本企業の現場と相性が良い。
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
9 / 14
Notes: 他のソリューションは特定の用途に強いですが、5軸を1ツールで満たすのはINMVだけです。

## Slide 10
ROLLOUT PLAN
段階的導入プラン — リスクを抑えながら全社展開へ
Phase 1
試用 (1 か月)
• 1〜2 名で 30 日無料トライアル開始 • 既存 PPT 研修資料 5 本を動画化 • IT/HR/法務でレビュー
Phase 2
部門展開 (3 か月)
• 法人ライセンス 5〜10 端末で部門導入 • Moodle/社内 LMS との連携テスト • 育成就労 9 言語版を試作
Phase 3
全社展開 (6 か月)
• 全社ライセンスに拡張 • 法定研修の SCORM 配信を本番稼働 • 外国人材向け多言語研修の運用開始
→ Phase 1 で判断 → Phase 2 で検証 → Phase 3 で本番化。意思決定の中断ポイントを各フェーズ末に設置。
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
10 / 14
Notes: リスクを抑えた段階的アプローチです。Phase 1は無料トライアル30日なので予算決裁不要、試してから判断できます。

## Slide 11
DECISION REQUIRED
本提案で必要な決裁事項
予算（Phase 1）
0 円
30 日無料トライアル — 試用判断のための予算は不要
予算（Phase 2）
¥250,000〜500,000 / 年
法人ライセンス ¥50,000 × 5〜10 端末（税抜）
予算（Phase 3）
全社展開時に再見積
端末数に応じて。ENT プランでは個別見積（大規模展開向け）
人的工数（試用期間）
IT 1 名 × 月 8h + HR 1 名 × 月 8h
PPT を入れて動画書き出し → LMS 連携テストの実工数
承認の主体
情報システム部 + 人事部
法務・コンプラ部門にもセキュリティ仕様の事前確認を依頼
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
11 / 14
Notes: Phase 1の予算は0円。経営層が「試してから決める」と言える状態にしておくのが重要です。

## Slide 12
ROI SUMMARY
投資対効果サマリー — 1 年で 30 倍超のリターン
削減効果 / 年
約 1,495 万円 削減（投資 5 万円に対し 約 299 倍）
動画外注費の削減
1,495 万円
多言語化費用の削減（育成就労 9 言語想定）
270 万円〜
LMS 連携の手作業削減（完了集計）
120 時間 / 年
研修改訂サイクルの短縮
4 週間 → 1 日
→ コスト削減だけでなく、改訂サイクル短縮による研修コンテンツの鮮度向上効果も大きい
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
12 / 14
Notes: 金額は各社の動画本数・現状の外注規模に応じて差し替えてください。

## Slide 13
NEXT ACTION
決裁いただきたい次の 3 アクション
1
30 日無料トライアルの開始
license.h-insight.jp/download/INMV から無料ダウンロード。クレジットカード不要・予算決裁不要・即日試用可能。
担当
IT 担当
2
業務システム 1 つを試験動画化
実際の業務システム（例: Salesforce / 自社開発の基幹）の操作研修を試作。画面録画＋ステップキャプチャの効果を IT/HR で評価。
担当
IT + HR 担当
3
サンプル SCORM ZIP を社内 LMS で動作確認
insight-office.com/ja/topics/scorm-1-2 から SCORM 1.2 サンプル ZIP をダウンロード。自社 LMS に取り込んで完了証跡の自動記録を実検証。
担当
IT + 人事システム担当
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
13 / 14
Notes: 3つともコストはかかりません。経営層には「予算をいただきたいのではなく、試用判断のために工数承認をいただきたい」というフレームで提案するのが効果的です。

## Slide 14
REFERENCES & CONTACT
参考資料・お問い合わせ
製品 LP（Insight Training Studio）
insight-office.com/ja/inmv
全機能一覧・料金プラン・FAQ・無料ダウンロード
SCORM 1.2 入門ガイド（5 分で読める）
insight-office.com/ja/topics/scorm-1-2
規格解説・対応 LMS・サンプル SCORM ZIP（13 MB）・60 秒解説動画
60 秒解説動画（INMV で内製）
insight-office.com/ja/topics/scorm-1-2#video
PPTX → INMV で動画化した実例。同じ pipeline で自社研修動画が作れる
法人問い合わせ・共同検証
info@h-insight.jp
自社 LMS との互換性検証・大規模展開のご相談・カスタム要件の個別対応
まず Phase 1（30 日無料トライアル）から。決裁手続きは試用後の判断で問題ありません。
HARMONIC insight · Insight Training Studio (INMV)
14 / 14
Notes: ご検討ありがとうございます。共同検証や個別要件は info@h-insight.jp までお気軽にどうぞ。